Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En la Fase 1 definimos la arquitectura, el modelo de datos y el repositorio en GitHub, investigamos el mercado y armamos una primera maqueta del Frontend. En la Fase 2, hasta la semana 10, hemos avanzado así: Diego Medina terminó el motor de Web Scraping y dejó lista la base de datos con las tiendas y sus datos de confianza. Benjamín Espinoza convirtió la maqueta en una aplicación Streamlit que ya funciona y que ya usa los datos del Backend. Alonso Moreno avanzó en el Trust Score y, junto a Diego, en el Hype Radar. Ambos módulos ya se pueden ver en la aplicación. Con esto, el comparador de precios ya funciona de principio a fin con los datos cargados en el sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen los objetivos de la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes. Seguimos con la metodología Cascada definida en la Fase 1. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de este avance son el código del Backend en el repositorio de GitHub (scraping, base de datos y datos de tiendas) y la aplicación en funcionamiento (catálogo, Radar del Hype, Páginas de Confianza y comparador de precios). Muestran que el avance es real: el sistema ya corre y sus partes están conectadas. Para cuidar la calidad, el scraping maneja errores y reintentos, valida los productos y precios que obtiene, y la base de datos usa relaciones entre tablas para mantener los datos ordenados. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir modelos de datos escalables | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Computador, internet, draw.io | 2 semanas (S1-S2) | Diego Medina | Diseño usado como base del sistema. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Configuración del repositorio en GitHub | GitHub, Git | 1 semana (S1) | Benjamín Espinoza | Repositorio ordenado por carpetas. | Completado | Sin ajustes. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas de seguridad | Investigación de mercado y validación del problema | Fuentes públicas, internet | 1 semana (S2) | Alonso Moreno | Sirvió para la fundamentación. | Completado | Sin ajustes. |
| Implementar soluciones para automatizar procesos | Maquetación base del Frontend | Streamlit, Python | 2 semanas (S3-S4) | Benjamín Espinoza | La maqueta pasó a ser una app funcional con tema claro y oscuro. | Completado | Se agregó búsqueda visual. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Informe de avance Fase 1 y roles | Word, GitHub | 1 semana (S4) | Alonso Moreno | Entregado al cierre de la Fase 1. | Completado | Sin ajustes. |
| Implementar soluciones para automatizar procesos | Desarrollo del motor de Web Scraping | Python, BeautifulSoup | 4 semanas (S5-S8) | Diego Medina | Maneja errores, reintentos y valida los productos. | Completado | Se separó en dos scripts: uno manual y uno periódico. |
| Construir modelos de datos escalables | Base de datos y APIs RESTful | Python, base de datos | 3 semanas (S6-S8) | Diego Medina | Base de datos lista y funcionando. | Ajustada | Se usó SQLite en vez de PostgreSQL y un módulo Python en vez de una API REST. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas de seguridad | Desarrollo del módulo Trust Score | Python, datos de tiendas | 3 semanas (S8-S10) | Alonso Moreno | Ya muestra tiendas verificadas y de alto riesgo. | En curso | Sin ajustes. Falta afinar los puntajes. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Algoritmo de tendencias (Hype Radar) | Python, YouTube Data API | 4 semanas (S9-S12) | Alonso Moreno y Diego Medina | Ya muestra un ranking de perfumes con su Hype Score. | En curso | Sin ajustes. Va adelantado. |
| Implementar soluciones para automatizar procesos | Integración Frontend-Backend | Streamlit, Python | 3 semanas (S11-S13) | Benjamín Espinoza | El Frontend ya usa los datos del Backend. | Ajustada | Se adelantó desde la S11 a la S9. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Trazabilidad e informe de avance Fase 2 | GitHub, Word | 1 semana (S13) | Alonso Moreno | Es este informe. | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Pruebas de calidad e integración | Python (pytest), Streamlit | 2 semanas (S14-S15) | Diego Medina y Benjamín Espinoza | Parte en la S14. | No iniciado | Se probará primero un error de visualización detectado. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas de seguridad | Configuración de CI/CD y despliegue | GitHub Actions, Streamlit Cloud | 1 semana (S16) | Benjamín Espinoza | Parte en la S16. Ya existe la carpeta base. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Construir modelos de datos escalables | Manuales técnicos y documentación | Word, GitHub Wiki | 1 semana (S17) | Alonso Moreno | Parte en la S17. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Presentación final | PowerPoint, app desplegada | 1 semana (S18) | Benjamín Espinoza, Diego Medina y Alonso Moreno | Cierra la Fase 3. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Lo que ayudó: el diseño de la Fase 1 estaba claro, cada integrante tenía su área y trabajamos ordenados en GitHub. Lo que dificultó: tuvimos que cambiar PostgreSQL por SQLite para simplificar el despliegue gratuito, y encontramos un error de visualización en el comparador de precios. Ya dejamos el cambio documentado y el error quedó como primer punto de las pruebas de la S14.

Actividades ajustadas o eliminadas No eliminamos ninguna actividad. Ajustamos dos: 1) Base de datos y APIs RESTful: usamos SQLite y un módulo Python en vez de una API REST, porque Frontend y Backend corren juntos en Streamlit. Es más simple y cumple lo mismo. 2) Integración Frontend-Backend: la adelantamos de la S11 a la S9 para probar el Trust Score y el Hype Radar con datos desde temprano.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.